ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 23.02.2024 № 2124							 42 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про хід виконання «Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки у

Вінницькій міській територіальній громаді,

матеріально-технічного забезпечення

підрозділів Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області

на 2022-2026 роки» за 2023 рік

З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах та території Вінницької міської територіальної громади,  досягнення належного рівня матеріально-технічного забезпечення підрозділів протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту, рішенням міської ради від 25.02.2022 №860 затверджена «Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 роки», зі змінами, (далі - Програма).

Реалізація Програми направлена на забезпечення високого рівня безпеки населення, функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях техногенного та пожежного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, пов'язаного із дотриманням діючих норм та правил пожежної безпеки, забезпечення належного рівня матеріально-технічного оснащення підрозділів протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту Вінницької міської територіальної громади, популяризація захисту населення та служб цивільного захисту в цілому, серед населення, високий рівень професійної підготовки з проведення пожежно-рятувальних заходів та підвищення кваліфікації працівників протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту Вінницької міської територіальної громади.

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій Вінницької міської територіальної громади, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та захисту населення.

Протягом 2023 року пожежно-рятувальними підрозділами Вінницької міської територіальної громади було здійснено 674 виїзди на пожежі, під час яких загинуло 4 особи та 13 осіб врятовано. Впродовж 2023 року на території Вінницької міської територіальної громади зареєстровано 397 пожеж, економічні втрати від яких склали 63305,0 тис. грн. Врятовано матеріальних цінностей на загальну суму - 67704,0 тис. грн.

Загальна кількість пожеж, які виникли на території Вінницької МТГ, розподілена наступним чином: м. Вінниця - 363 пожежі, с. Вінницькі Хутори - 14, с. Писарівка - 7, с. Щітки - 3, смт. Десна - 3, с. Стадниця - 3, с. Малі Крушлинці - 2, с. Великі Крушлинці - 1.

На об’єктах незалежно від форм власності, профілактику на яких здійснює інспекторський склад з державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на території Вінницької міської територіальної громади, виникло 18 пожеж.

Основними причинами виникнення пожеж є: необережне поводження з вогнем - 124 (що становить 31,2% від загальної кількості), потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал - 96 (24,3%), порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електромережі - 91 (22,9%), порушення правил пожежної безпеки під час улаштування та експлуатації пічного опалення - 10 (2,5%), підпал - 6 (1,5%), інші - 70 (17,6%).

На водних об’єктах Вінницької міської територіальної громади протягом року зареєстровано 9 подій, під час яких загинуло 9 осіб (дорослі - 8, діти - 1) з яких обліковується як нещасні випадки - 5, необережне поводження на воді під час купання - 4.

Організовано у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 292 виступи та тематичні уроки з основ пожежної безпеки та цивільного захисту, щодо поводження з вибухонебезпечними предметами та дій під час виникнення пожежі, інших надзвичайних ситуацій та повітряної тривоги, під час яких проінструктовано 3414 осіб.

З метою зменшення кількості пожеж та трагічних випадків, мінімізації негативних наслідків та згідно «Графіку пожежно-профілактичного відпрацювання приватного житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на території Вінницької міської територіальної громади», інспекторським складом у період з 01 січня по 29 грудня 2023 року було проведено 111 відпрацювань комітетів мікрорайонів та квартальних комітетів житлового сектору на території громади, з них 107 планових та 4 позапланових. Протягом 2023 року на території Вінницької міської територіальної громади створено 11 класів безпеки. Інспекторським складом по Вінницькій міській територіальній громаді під час створення класів безпеки у закладах освіти було надано методичну та практичну допомогу та проведено 207 презентацій з тренінгами.

В 2023 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» виділено кошти, у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету, на заходи, які виконує 1 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області в сумі 1335,780 тис. грн.

В цілому, виконання заходів вищезазначеної Програми у 2023 році було направлено на створення безпечних умов в протипожежному відношенні для особового складу, який перебуває на чергуванні. Придбання сучасних дозиметрів-радіометрів надає можливість більш оперативного та якісного вимірювання радіаційного фону у місті Вінниці.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області «Про хід виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» за 2023 рік» взяти до відома.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С.Василюк) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ярова).

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ

Департамент цивільного захисту міської ради

Осадчук Олена Вікторівна

Заступник директора департаменту